Phụ lục I.11

LẬP KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định việc lập kế hoạch khắc phục sự cố trong tình huống sự cố nghiêm trọng có thể gây ra suất liều chiếu xạ cao, chất phóng xạ bị phát tán và nhiễm bẩn phóng xạ, các nạn nhân bị chiếu xạ quá liều.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với lực lượng tham gia công tác lập kế hoạch khắc phục sự cố theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu sau khi ứng phó khẩn cấp liên quan đến kế hoạch khắc phục sự cố

- Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu.

- Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được.

Bước 2: Lập kế hoạch khảo điều tra, khảo sát bổ sung để quan trắc phông phóng xạ môi trường, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân

- Xác định những nội dung cần điều tra, khảo sát bổ sung và xây dựng kế hoạch khảo sát bổ sung.

- Chỉnh sửa, bổ sung thông tin, tài liệu dựa trên kết quả điều tra, khảo sát bổ sung.

Bước 3: Phân tích, tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu.

Bước 4: Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu

- Hoàn thiện hệ thống các mẫu, bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ.

- Đánh giá các nguyên nhân xảy ra sự cố.

- Lập kế hoạch kiểm soát phóng xạ và khắc phục hậu quả về môi trường.

- Lập kế hoạch theo dõi và điều trị về sức khỏe cho các nạn nhân.

- Hoàn thiện kế hoạch khắc phục sự cố.

- Hoàn thiện, chỉnh sửa báo cáo sau khi nhận các góp ý từ ban chỉ huy ứng phó sự cố.

- Nhân sao hồ sơ, tài liệu.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Xem xét, phê duyệt nội dung | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,5 |
| 2 | Tổ chức xây dựng nội dung, xem xét, chỉnh sửa nội dung, đầu mối thông tin | 02 | Đầu mối thông tin | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 1 |
| 3 | Nghiên cứu, xây dựng nội dung | 04 | Cán bộ xử lý trực tiếp | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 4 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Định mức (ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 5 |
| 2 | Máy tính xách tay | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 3 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 5 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 6 | Điện thoại | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy in và photo | Gram | 0,5 |
| 2 | Mực in laser | Hộp | 0,1 |
| 3 | Mực máy photocopy | Hộp | 0.02 |
| 4 | Sổ ghi chép | Cuốn | 1 |
| 5 | File tài liệu | Cái | 2 |
| 6 | Bút ghi chép | Hộp | 0,5 |
| 7 | Các vật tư văn phòng khác |  | Theo thực tế |